Załącznik nr 7 do SIWZ

Znak:

Umowa nr…….

zawarta w dniu ..........................., w Dłutowie pomiędzy:

Gminą Dłutów, z siedzibą w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów, zwaną dalej w tekście umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

### Grażynę Maślanka-Olczyk – Wójta Gminy Dłutów,

przy kontrasygnacie Katarzyny Olkusz - Skarbnika Gminy Dłutów

a

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

zwaną/ym dalej w tekście umowy „Wykonawcą”,

w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zawarto umowę o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania                                    pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dłutowie”, w ramach którego realizowane będzie również zadania pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Dłutowie ul. Pabianicka 21”.

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami określonymi w postanowieniach niniejszej umowy oraz zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę oraz złożoną w postępowaniu przetargowym ofertą.

3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa i normami, sztuką budowlaną, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, należytą starannością w ich wykonaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją robót.

4.  Szczegółowy zakres robót, stanowiących przedmiot umowy, określają:

- projekt budowlany,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- przedmiar robót, kosztorys nakładczy, nadkład rzeczowy.

5. Ponadto zakres przedmiotu zamówienia obejmuje niżej wymienione czynności i roboty:

- wykonanie wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, towarzyszących                                  i zabezpieczających, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia                                              a wynikających z umownego zakresu zamówienia,

- pełną obsługę geodezyjną, która obejmuje m.in. tyczenie i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz dokumentację powykonawczą budowy,

- przygotowanie placu i zaplecza budowy wraz z zapewnieniem dostawy koniecznych mediów, zamontowanie urządzeń pomiarowych, wykonanie dojazdów do placu budowy i jego zaplecza,

- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia na czas budowy,

- ubezpieczenie budowy, robót i mienia na placu budowy,

- poniesienie odszkodowań za ewentualnie wyrządzone szkody,

- wykonanie wszelkich zaleceń wynikających m.in.  z dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na budowę,

- zabezpieczenie placu budowy, jego oznakowanie,

- odtworzenie punktów poligonowych, w przypadku ich uszkodzenia w trakcie prowadzonych prac,

- koszty wszelkich badań, ekspertyz i sprawdzeń,

- uzyskanie decyzji na użytkowanie obiektu.

6. Zakres robót obejmuje również wykonanie wszelkich prac związanych z wymogami BHP, organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń, zgodnie z dostarczonym przez Wykonawcę planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową.

7. Wykonawca oświadcza, iż:

1) prowadzi działalność w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy oraz posiada doświadczenie, niezbędną wiedzę techniczną do realizacji przedmiotowych robót a także wykazuje płynność finansową, umożliwiającą mu w szczególności terminowe wykonanie zobowiązań finansowych, a także posiada kapitał obrotowy oraz potencjał niezbędny do wykonania robót i w związku z tym zawiera z Zamawiającym niniejszą umowę;

2) przed podpisaniem umowy zapoznał się z terenem robót, warunkami lokalnymi, warunkami pracy na budowie, warunkami i zakresem realizacji zamówienia, warunkami realizacji prac, przyjmuje zamówienie do wykonania bez zastrzeżeń i zobowiązuje się wykonać je zgodnie z umową, Prawem Budowlanym, normami, w sposób gwarantujący poprawne funkcjonowanie przedmiotu umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonywania prac, za umówione wynagrodzenie ryczałtowe,

3) zapoznał się z wszelką dokumentacją dotyczącą umowy i załączników i w jego ocenie dokumentacja jest wystarczająca do wykonania przedmiotu umowy. Wszelkie ewentualne braki opracowań Wykonawca zgłosił przed podpisaniem umowy i jeżeli w trakcie realizacji wyniknie konieczność wykonania opracowań projektowych, których Wykonawca nie zgłosił przed podpisaniem umowy, wówczas Wykonawca wykona je własnym staraniem i na własny koszt. Wykonane przez Wykonawcę opracowania Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem robót na ich podstawie. W przypadku wystąpienia wykonania robót wynikających z w/w opracowań projektowych, Wykonawca zrealizuje je na swój koszt.

8. Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub w przedmiarze robót, kosztorysie nakładczym, nakładzie rzeczowym występują nazwy firmowe urządzeń/materiałów/wyrobów lub nazwy producentów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń/materiałów/wyrobów i rozwiązań równoważnych do opisanych o parametrach nie gorszych niż wskazane.

Oznacza to, że przewidziane przez Wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót urządzenia/materiały/wyroby powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od jej założeń.

Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane w dokumentacji. Ciężar udowodnienia, że materiał/wyrób/urządzenie jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty przed ich zastosowaniem. Dostarczone dokumenty muszą zawierać opis parametrów technicznych, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały/urządzenia/wyroby do użytkowania oraz opisy pozwalające stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne  w rozumieniu  art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 2.

Terminy

      - Strony postanawiają, że przedmiot umowy będzie realizowany w następujących terminach:

1) termin rozpoczęcia robót budowlanych – nie później niż 7 dni po protokolarnym przekazaniu placu budowy,

2) termin zakończenia robót i zgłoszenia ich na piśmie do odbioru Zamawiającemu – do dnia 31.10.2019 r.

2. Strony uznają wykonanie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jeśli                w tym terminie Wykonawca zakończy prace oraz złoży Zamawiającemu pisemne zawiadomienie o gotowości do odbioru wraz z dokumentami, o których mowa w § 7 ust. 3.

3. W przypadku zagrożenia zachowania terminu realizacji zadania, Wykonawca zobowiązuje się prowadzić prace w systemie zmianowym lub innym, zapewniającym dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy.

§ 3.

Osoby do kontaktów

1. Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: .......................................

2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie: .........................................................

3. Kierownikiem robót sanitarnych z ramienia Wykonawcy będzie: ..........................................

4. Kierownikiem robót elektrycznych z ramienia Wykonawcy będzie: ......................................

5. Powołanie i zmiany osób wyznaczonych do sprawowania funkcji określonych w ust. 1, 2, 3, 4 - nie wymagają pisemnego aneksu pod warunkiem pisemnego powiadomienia Strony umowy.

§ 4.

Obowiązki  Zamawiającego

1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji umowy w terminach i na zasadach określonych w umowie.

2. Zamawiający jest także zobowiązany do:

  - ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

  - protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy, Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy, pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy,

  - przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,

  - wyznaczenia terminów odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót, które powinny rozpocząć się  w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru;

  - terminowego przystąpienia do odbiorów robót budowlanych,

  - terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

3. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych niniejszą umową przystąpienia do:

  - odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - odbiorów częściowych,

  - odbioru  końcowego całości robót,

  - odbioru gwarancyjnego,

  - odbioru pogwarancyjnego.

4. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających dokonuje w imieniu Zamawiającego

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

§ 5.

Obowiązki  Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się:

  - do przedłożenia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy harmonogramu terminowo-rzeczowo-finasowego wykonania przedmiotu umowy do akceptacji przez Zamawiającego. Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy Wykonawca opracuje w wersji papierowej, w sposób czytelny z uwzględnieniem kolejności robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, w jakiej Wykonawca zamierza je prowadzić, daty rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie oraz  daty zakończenia tych robót;

  - do terminowej realizacji robót zgodnie z akceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym, o którym mowa w pkt 1;

  - do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, SIWZ, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, ofertą Wykonawcy,  a także zaleceniami nadzoru inwestorskiego, sztuką budowlaną, normami oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

  - do protokolarnego przejęcia terenu budowy oraz przyjęcia dziennika budowy od Zamawiającego;

  - do opracowania planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ) i przekazania oświadczeń o przyjęciu obowiązków kierownika budowy;

  - do zapewnienia wykonania i kierowania robotami przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

  - do zapewnienia kompetentnego kierownictwa, pracowników oraz specjalistycznego sprzętu w zakresie zapewniającym prawidłowego pod względem jakościowym  i terminowym wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami w tym zakresie, a w szczególności przepisami techniczno – budowlanymi, normami oraz zasadami i przepisami BHP  i przeciwpożarowymi, przez wykwalifikowaną kadrę z odpowiednimi uprawnieniami  i należytą starannością;

  - do wykonania przedmiotu umowy z materiałów i urządzeń stanowiących  jego własność;

  - do zastosowania materiałów i urządzeń, o których mowa w pkt 8, które powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10  Prawo budowlane,  a także wymogom dokumentacji projektowej oraz muszą być nowe;

  - do okazania na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu   i stosowania w budownictwie: atesty, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną, informację o wyrobie;

  - do wykonania wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, towarzyszących, zabezpieczających  koniecznych do wykonania zadania a wynikających z umownego zakresu zamówienia;

  - do urządzenia terenu budowy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy;

  - w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – do  naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego;

  - do demontażu, napraw, montażu  oraz likwidacji  innych uszkodzeń obiektów  istniejących i elementów zagospodarowania terenu;

  - do wykonania zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu;

  - do tymczasowego doprowadzenia wody,  energii elektrycznej dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztów zużycia wody,  energii elektrycznej i za ewentualnie odprowadzone ścieki w okresie realizacji robót;

  - do poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń energii elektrycznej,

  - do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, pomieszczeń służących do przechowywania materiałów, maszyn i urządzeń Wykonawcy oraz jego podwykonawców. Ponadto, Wykonawca zapewni swoim pracownikom pomieszczenie socjalno-sanitarne, z którego będą mogli korzystać w okresie realizacji inwestycji;

  - do realizowania przedmiotu umowy w sposób nie kolidujący z użytkowaniem sąsiednich nieruchomości;

  - do zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny   pracy;

  - do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, zapewnienie przejezdności dróg w trakcie prowadzonych prac dla ruchu lokalnego  oraz gromadzić wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały w sposób nie powodujący kolizji;

  - do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego, którzy wykonują czynności kontrolne określone ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego wstępu na teren budowy;

  - do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, pozostawienia obiektu czystego i nadającego się do użytkowania i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego;

  - do zagospodarowania i utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami;

  - do bieżącego usuwania zanieczyszczeń powstałych w trakcie wykonywania prac budowlanych;

  - do poniesienia odpowiedzialności za szkody wyrządzone zarówno Zamawiającemu, jak i osobom trzecim podczas prowadzonych prac lub na ich skutek;

  - do poniesienia odpowiedzialności za zanieczyszczenia dróg przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się do czyszczenia kół samochodowych wyjeżdżających z placu budowy;

  - do terminowego usuwania wad ujawnionych w trakcie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów oraz w czasie obowiązywania gwarancji;

  - do skompletowania dokumentacji powykonawczej,

  - do informowania pisemnie Zamawiającego, po uzyskaniu wcześniejszej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

- o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół konieczności określający zakres robót oraz ich wartość. Protokół konieczności winien być sporządzony przy współudziale przedstawiciela  Zamawiającego. Do realizacji prac zamiennych lub zamiany materiałów Wykonawca może przystąpić po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu konieczności, gdy ich zakres nie będzie wymagał istotnej zmiany w treści zawartej umowy podstawowej. Gdy zakres prac zamiennych wymagał będzie dokonania istotnej zmiany w treści zawartej umowy podstawowej, Wykonawca może przystąpić do realizacji prac zamiennych po zawarciu stosownego aneksu do umowy;

- o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót oraz do przedstawienia Zamawiającemu propozycji przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

2. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy  i powiadomienia Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót zanikających  i ulegających zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie, zobowiązany będzie odkryć te roboty lub wykonać rozbiórkę, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Inspektorowi Nadzoru informacji dotyczących realizacji umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonania.

4. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem  robót objętych przedmiotem zamówienia, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.

5. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, o których mowa w ust. 4.

6. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie na druku zgodnym z treścią załącznika nr 2 do umowy, że osoby realizujące zamówienie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy Kodeks Pracy.

7. Wykonawca lub podwykonawca w odniesieniu do pracowników, o których mowa w ust. 4 zobowiązany jest na żądanie Inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiającego przedstawić oświadczenia i/lub dokumenty w zakresie potwierdzenia spełniania  wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę tj. w szczególności kopię umów o pracę lub zgłoszeń ZUS-owskich w terminie nie dłuższym niż 3 dni od wezwania do ich przedłożenia, przy czym kopie te winny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

§ 6.

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą wynosi:

brutto ………………..….….. zł (słownie: ……………..………..……………………. zł), w tym należny podatek VAT ……….% w kwocie ………………………………………………… zł.

      - Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi wynagrodzenie za całość zamówienia i  zawiera wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy.

      - Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy obejmuje każdą pracę konieczną do terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy.

      - Wykonawca nie może żądać podwyższenia należnego mu wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy, chociażby w chwili zawarcia umowy nie mógł przewidzieć kosztów prac, albo koszty okazały się większe niż przewidywał.

      - Strony postanawiają, że rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie się odbywało fakturami częściowymi oraz fakturą końcową, przy czym:

- faktury częściowe będą mogły być wystawiane za wykonanie robót zgodnie z harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym,o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1  nie częściej niż jeden raz na miesiąc na podstawie protokołu odbioru częściowego wykonania robót, przy czym suma należnych faktur częściowych nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 80% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1,

- faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu całości robót.

      - Podstawą do wystawienia faktur będą odpowiednio: protokoły częściowe oraz protokół odbioru końcowego, podpisane przez strony umowy, stwierdzające niewadliwe wykonanie przedmiotu umowy.

7. Faktury za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca  wystawi na: Gmina Dłutów,                                  ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów, NIP: 731-191-43-26.

8. Należności Wykonawcy wynikające z faktur częściowych oraz faktury końcowej płatne będą przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  podany w fakturach,  w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury,  przy czym w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich wymaganych dokumentów, o  których mowa w ust. 11, termin zapłaty faktury biegnie od daty doręczenia dokumentów wymaganych w ust. 11, z zastrzeżeniem ust. 12.

9. Wraz z fakturami częściowymi i fakturą końcową  Wykonawca przedłoży oświadczenie dostawców mediów, o których mowa w § 1 ust. 5 pkt 3  o zapłacie należności z tego tytułu.

10. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

11. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, o której mowa w ust. 10 wraz z fakturami częściowymi oraz fakturą końcową Wykonawca dołączy pisemne oświadczenia wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców potwierdzające, że płatności na ich rzecz zostały dokonane wraz  z zestawieniem wystawionych przez nich faktur oraz oświadczeniem Wykonawcy  o dokonaniu wszystkich płatności na rzecz podwykonawców oraz podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców, z zastrzeżeniem ust. 12 i 13.

12. Wykonawca może zwolnić się z obowiązku przedłożenia wraz z fakturami częściowymi i fakturą końcową oświadczenia podwykonawców oraz dalszych podwykonawców o dokonanych płatnościach poprzez przedłożenie kopii faktur podwykonawców oraz dalszych podwykonawców wraz z potwierdzeniami ich zapłaty oraz oświadczeniem o dokonaniu wszystkich tych płatności na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców.

13. Zamawiający, po odbiorach częściowych i odbiorze końcowym robót będących przedmiotem niniejszej umowy, może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane lub na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12 i 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi związane z realizacją niniejszej umowy.

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany  umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag w terminie 7 dni od daty doręczenia informacji dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13.

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 13, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 7.

Odbiory

            - Strony zgodnie postanawiają, iż będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiory częściowe za częściowe wykonanie robót, stanowiące podstawę do wystawienia faktur częściowych,

- odbiór końcowy.

2. Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy  i potwierdzeniu gotowości odbioru przez Inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbiorów częściowych i odbioru końcowego.

3. Wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - dziennik budowy,

  - oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu budowy i gotowości odbioru robót,

  - protokoły odbiorów technicznych, protokoły badań, prób i sprawdzeń, atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności, opinie, uzgodnienia lub zezwolenia właściwych organów, gestorów sieci,  a także instrukcje obsługi i konserwacji na wbudowane materiały i zamontowane urządzenia, gwarancje urządzeń technicznych,

  - dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi                    w toku budowy, potwierdzonymi i uzasadnionymi przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru, jeżeli miały miejsce,

  - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą -  3 egz. zarejestrowane w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w  Pabianicach lub oświadczenie geodety o wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i złożeniu jej w w/w wydziale,

  - kosztorys powykonawczy,

  - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem  budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami  i Polskimi Normami,

  - oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku placu budowy i terenów przyległych do placu budowy,

  - decyzję na użytkowanie obiektu.

4. Odbiory częściowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dokonywane będą w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia do Zamawiającego.

5. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót  stanowiących przedmiot umowy w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia  o gotowości do odbioru pod warunkiem przekazania przez Wykonawcę dokumentów,  o których mowa w ust. 3.

6. Odbiory częściowe i  końcowy będą przeprowadzone komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym  przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy.

7. Z przeprowadzonych odbiorów przedmiotu umowy sporządzone zostaną protokoły częściowe i   końcowy odbioru robót.

8.  Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może ustalić odpowiednie obniżenie wynagrodzenia,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający  może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

§ 8.

Podwykonawcy

1. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca zamówienie wykona sam, za wyjątkiem robót w zakresie……………………………………………, które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy(ów) w tym, na którego(ych) zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału   w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiający w ciągu 10 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o której mowa w ust. 3  zgłosi pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazane                 w § 2 ust. 1 pkt 2;

3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;

4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od:

a) akceptacji przez Zamawiającego projektów umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane,

b) uzyskania i przekazania Zamawiającemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z jej projektem,

- dostarczenia Zamawiającemu poświadczonych przez przedkładającego za zgodność                 z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

- obowiązku przekazywania Zamawiającemu poświadczonych przez przedkładającego za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi,

5) brak jest zastrzeżenia, że Zamawiający ponosi odpowiedzialność względem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonane roboty do wysokości cen ofertowych Wykonawcy;

6) umowa nie zawiera cen (również jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający.

5. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po pisemnej akceptacji projektu przez Zamawiającego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną przez przedkładającego za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy netto wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

9. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, dalszych podwykonawców jak za swoje własne.

10. Przepisy ust. 3 – 8 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

§ 9.

Gwarancja i rękojmia

1. Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu gwarancji rozpoczyna się od daty  podpisania protokołu odbioru końcowego robót i obejmuje wszystkie wykonane roboty oraz wszystkie wbudowane materiały i urządzenia będące przedmiotem niniejszej umowy.

2. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

3. Termin gwarancji i rękojmi wynosi  ……. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

4. W okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego  usuwania wad i usterek na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu doręczenia takiego wezwania.

5. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek sporządza się protokół odbioru.

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad i usterek stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunięcia wad i usterek będą pokrywane z kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

7. Przed upływem okresu gwarancji przeprowadzony zostanie przegląd wykonanego przedmiotu umowy przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół z przeprowadzonego przeglądu wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad i usterek gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.

8. Odbiór pogwarancyjny potwierdzany jest protokołem odbioru usunięcia wad i usterek, sporządzanym po usunięciu wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.

9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady także po upływie terminów gwarancji, jeżeli reklamował wadę przed upływami tych terminów.

§ 10.

Kary umowne

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Kary te będą naliczane Wykonawcy w następujących przypadkach i wysokościach:

  - za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia  tj. przekroczenie terminu, o którym mowa § 2 ust.  1 pkt 2  – w wysokości 0,2%  wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia;

  - za zwłokę w rozpoczęciu robót budowlanych  - w wysokości 0,2%  wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;

  - za opóźnienie  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od  dnia następnego, w którym upływa termin wyznaczony przez Zamawiającego do usunięcia wad,

  - za wykonanie prac zamiennych lub zamianę materiałów bez zgody Zamawiającego – 1000 zł za każdy taki przypadek,

  - za wykonanie przedmiotu umowy w sposób odmienny niż wskazany w dokumentacji projektowej bez zgody Zamawiającego – 2000 zł za każdy taki przypadek.

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20%  wynagrodzenia umownego brutto,

  - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto,

  - w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia,

  - w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego  brutto, za każdy dzień  od daty jej popisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji,

  - w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień od daty jej popisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu,

  - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,                    w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki od daty wskazanej w informacji, o której mowa w § 8 ust. 8,

  - za niedopełnienie wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę oraz podwykonawców pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu Pracy – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia Pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeku Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę wykonującą pracę w zakresie robót, wobec której nie dopełniono wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należności za wykonanie przedmiotu umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych.

4. Wszelkie uchybienia mogące mieć wpływ na przyznane Zamawiającemu dofinansowania zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, powstałe z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy, obciążać będą Wykonawcę do wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody.

§ 11.

Zabezpieczenie wykonania umowy

- W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, przed jej podpisaniem, Wykonawca wniósł w formie ………………………………………….…………. zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, tj.: ………….……. zł (słownie: ………………………………………………..……….…………….).

- Strony uzgadniają, iż Zamawiający zwróci 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i usterki na wykonane roboty i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi określonego w § 9 ust. 3.

- Zamówienie będące przedmiotem niniejszej umowy zostanie  uznane za należycie wykonane po podpisaniu protokołu odbioru na okoliczność usunięciu wszystkich wad wskazanych w protokole odbioru końcowego.

- W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest                      i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym, za wszelkie szkody, wydatki, koszty postępowań oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nienależytego wykonania umowy  przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę.

§ 12.

Odstąpienie od umowy

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć nie zakończone roboty oraz plac budowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał roboty z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego przez okres dłuższy niż 7 dni;

  - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

  - Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

3.  Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, gdy Zamawiający nie przystąpił do odbioru końcowego.

4. Z powyższych uprawnień strony mogą skorzystać w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia.

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy niezwłocznie przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która była powodem odstąpienia od umowy;

  - w przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje zobowiązania wskazanego w pkt 2  w terminie 5 dni od dnia przerwania robót, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia ich zabezpieczenia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

4) Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

7. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do przystąpienia do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za prawidłowo wykonane roboty oraz protokolarnego przejęcia placu budowy.

8. W razie odstąpienia od umowy w okolicznościach opisanych w ust. 2 umowy Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robót bez udziału Wykonawcy jeżeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystąpił do czynności zinwentaryzowania wykonanych robót. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawą do rozliczenia wykonanych robót, a zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty następuje po zmniejszeniu wynagrodzenia o należne Zamawiającemu kary umowne.

§ 13.

Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczone w granicach unormowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

1) w uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy gdy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia,

2) w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

3) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zdarzenie stanowiące podstawę zmian wyniknęły w trakcie realizacji zamówienia

4) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wtedy wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o stosowne pozycje kosztorysu ofertowego i w takim wypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego poprzez  ustalenie jego  nowej wartości.

3. Zmiany w umowie określone w ust. 2 będą możliwe w następujących sytuacjach:

1) jeżeli będą następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takich jak wystąpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchów, niewypałów, wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje z urządzeniami infrastruktury lub wynikające z konieczności spełnienia wymagań ochrony środowiska np. wycinka drzew,

2) jeżeli będą następstwem konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, w tym w szczególności zmian uzasadnionych koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, wprowadzenia rozwiązań zamiennych stosunku do przewidzianych w projekcie,

3) jeżeli będą następstwem działań organów administracji państwowej lub samorządowej:

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.,

b) odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień,

w tym przypadku termin zostanie przedłużony o liczbę dni, o którą zostały wydłużone                      w stosunku do terminu przewidzianego w kpa lub we właściwych przepisach dla powyższych procedur,

4) jeżeli będą następstwem okoliczności niezależnych zarówno od Zamawiającego, jak i od Wykonawcy, m.in. wystąpi konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego użytkowaniu, udzielenia zamówień na roboty dodatkowe lub zamienne, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego,

5) konieczności ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wtedy wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o stosowne pozycje kosztorysu ofertowego   i w takim wypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego poprzez  ustalenie jego nowej wartości.

4. W sytuacjach wskazanych w ust. 2 wnioskodawca wprowadzenia zmian zobowiązany jest do uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmian.

5. Zmiany umowy w stosunku do treści oferty są dopuszczalne również w sytuacji, gdy zmiany nie są istotne.

6. Wprowadzenie zmian do umowy może nastąpić na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego.

§ 14.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie  przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne właściwe ze względu na przedmiot umowy obowiązujące przepisy prawa.

2. Strony umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej  w formie pisemnej pod rygorem nieważności nie może dokonać na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

3. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

4. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  z czego  dwa egzemplarze dla Zamawiającego i  jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 							WYKONAWCA

Załączniki:

- Oferta Wykonawcy

- Wzór oświadczenia

- SIWZ

- Projekt budowlany

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiORB)

- Przedmiary robót

Sporządziła:

Kamila Ozimek

Tel. 44 634 05 21 w. 118

Załącznik nr 2

do umowy nr ………..

z dnia ………………..

Wzór oświadczenia

Oświadczam/my, że zgodnie z poniższym wykazem osób przy realizacji zamówienia pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dłutowie” czynności objęte określone w art. 22 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy      (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.) będę realizowane przez zatrudnionych na podstawie umowy o pracę pracowników:

| Lp. | Nazwisko i imię pracownika | Nazwa stanowiska i data zatrudnienia | Rodzaj umowy |
| --- | --- | --- | --- |

……………………., dnia ………………         ..........................................................................

(podpis Wykonawcy)

Sporządziła:

Kamila Ozimek

Tel. 44 634 05 21 w. 118